## Sheet1
小组成员 | 第七周任务 | 任务要求 | 是否准时完成 | 是否完成 | 完成质量 | 评分
谢子文 | 2020-11-09 | 文档填充与修改精进 Project甘特图修改 | 1 | 1 | 1 | 梁泽生评分 | 94
| 2020-11-10 |  | 1 | 1 | 1 | 黄馨评分 | 95
| 2020-11-11 | 部分用户意见调研 | 1 | 1 | 0.9 | 谢子文评分 | 90
| 2020-11-12 | 需求分析PPT精细化修改 | 1 | 1 | 0.9
| 2020-11-13 |  |  |  |  | 总分 | 91.8
| 2020-11-14 | 原型设计并完善修改PPT | 1 | 1 | 0.9
2020-11-15
黄馨 | 2020-11-09 | IPO图与IPO表 | 1 | 1 | 1 | 梁泽生评分 | 96
| 2020-11-10 | ER图 | 1 | 1 | 1 | 黄馨评分 | 93
| 2020-11-11 | 部分用户的意见与调研 | 1 | 1 | 0.9 | 谢子文评分 | 90
| 2020-11-12 | 整理用户意见 | 1 | 1 | 0.9
| 2020-11-13 |  |  |  |  | 总分 | 91.5
| 2020-11-14 | 完善修改PPT、Word文档 | 1 | 1 | 0.9
2020-11-15
梁泽生 | 2020-11-09 | 部分用户的意见与调研 | 1 | 1 | 1 | 梁泽生评分 | 92
| 2020-11-10 | 数据字典制作 | 1 | 1 | 1 | 黄馨评分 | 95
| 2020-11-11 |  |  |  |  | 谢子文评分 | 95
| 2020-11-12 | Git版本管理、会议记录整理 | 1 | 1 | 0.9
| 2020-11-13 |  |  |  |  | 总分 | 92.2
| 2020-11-14 | Projec-甘特图修改精进 | 1 | 1 | 0.9
2020-11-15
小组评分准则：个人得分 = 50*任务完成率+个人评分*10%+组员1评分*20%+组员2评分*20%（注：评分、总得分均为满分100）
任务完成率=∑(是否完成*完成质量)/n （若有未按时完成，是否完成值则-=0.3）