## Sheet1
小组成员 | 第11周任务 | 任务要求 | 是否准时完成 | 是否完成 | 完成质量 | 评分
谢子文 | 2020-12-07 | 分解任务发布给成员，整合伪代码，整合组员工作 | 1 | 1 | 1 | 梁泽生评分 | 92
| 2020-12-08 |  |  |  |  | 黄馨评分 | 94
| 2020-12-09 | 修改精进ppt，整合文档 | 1 | 1 | 0.9 | 谢子文评分 | 89
| 2020-12-10 | PPT制作修正、原型设计完善 | 1 | 1 | 1
| 2020-12-11 | 参与评审并进行评审笔记 |  |  |  | 总分 | 94.4333
| 2020-12-12 | 滚动更新 所负责的内容部分修改
| 2020-12-13 | 下阶段文档模板与任务准备
黄馨 | 2020-12-07 | 文档版本历史更新、模块用户使用说明 | 1 | 1 | 1 | 梁泽生评分 | 92
| 2020-12-08 | Projec-甘特图修改更新 | 1 | 1 | 1 | 黄馨评分 | 89.5
| 2020-12-09 |  |  |  |  | 谢子文评分 | 94
| 2020-12-10 | 总体设计、用户手册等文档修正补充 | 1 | 1 | 1
| 2020-12-11 | 参与评审并根据评审笔记调整修改内容 |  |  |  | 总分 | 95.7
| 2020-12-12 | 滚动更新 所负责的内容部分修改
2020-12-13
梁泽生 | 2020-12-07 | 数据库设计表、模块用户使用说明 | 1 | 1 | 1 | 梁泽生评分 | 88
| 2020-12-08 | Git版本管理、会议记录整理与数据库设计文档 | 1 | 1 | 0.9 | 黄馨评分 | 94
| 2020-12-09 |  |  |  |  | 谢子文评分 | 92
| 2020-12-10 | 伪代码的整合与格式规范化 | 1 | 1 | 1
| 2020-12-11 | 参与评审并根据评审笔记调整修改内容 |  |  |  | 总分 | 93.9333
| 2020-12-12 | 滚动更新 所负责的内容部分修改
2020-12-13
小组评分准则：个人得分 = 50*任务完成率+个人评分*10%+组员1评分*20%+组员2评分*20%（注：评分、总得分均为满分100）
任务完成率=∑(是否完成*完成质量)/n （若有未按时完成，是否完成值则-=0.3 完成质量由组长评判）