## Sheet1
小组成员 | 第15周任务 | 任务要求 | 是否准时完成 | 是否完成 | 完成质量 | 评分
谢子文 | 2020-01-04 | 分解任务发布给成员，整合组员工作 | 1 | 1 | 1 | 梁泽生评分 | 92
| 2020-01-05 |  |  |  |  | 黄馨评分 | 93
| 2020-01-06 | 微信小程序编程与测试 | 1 | 1 | 0.9 | 谢子文评分 | 90
| 2020-01-07 | 小程序测试 | 1 | 1 | 1
| 2020-01-08 | 修订ppt,参与评审并进行评审笔记 | 1 | 1 | 0.8 | 总分 | 93.5
| 2020-01-09 | 小程序代码测试修改 | 1 | 1 | 0.9
| 2020-01-10 | 下阶段文档模板与任务准备
黄馨 | 2020-01-04 | 文档编写和修改更迭 | 1 | 1 | 0.9 | 梁泽生评分 | 91
| 2020-01-05 | PPT编修和修改 | 1 | 1 | 1 | 黄馨评分 | 89
| 2020-01-06 |  |  |  |  | 谢子文评分 | 90
| 2020-01-07 | 相关资料查找 | 1 | 1 | 1
| 2020-01-08 | 参与评审并根据评审笔记调整修改内容 | 1 | 1 | 0.9 | 总分 | 92.5
| 2020-01-09 | 滚动更新 所负责的内容部分修改 | 1 | 1 | 0.9
| 2020-01-10 | 甘特图更新、会议纪要
梁泽生 | 2020-01-04 | 小程序后端编写 | 1 | 1 | 1 | 梁泽生评分 | 89
| 2020-01-05 | Git版本管理、会议记录整理 | 1 | 1 | 0.9 | 黄馨评分 | 90
| 2020-01-06 |  |  |  |  | 谢子文评分 | 89
| 2020-01-07 | 小程序测试 | 1 | 1 | 1
| 2020-01-08 | 小程序修正 | 1 | 1 | 0.8 | 总分 | 90.7
| 2020-01-09 | 相关资料查找 | 1 | 1 | 0.9
| 2020-01-10 | Git版本管理、绩效评价
小组评分准则：个人得分 = 50*任务完成率+个人评分*10%+组员1评分*20%+组员2评分*20%（注：评分、总得分均为满分100）
任务完成率=∑(是否完成*完成质量)/n （若有未按时完成，是否完成值则-=0.3 完成质量由组长评判）